## Sheet1
[6 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | ` | 2023-05-30 | [6 empty] | 2023-06-06 | [6 empty] | 2023-06-13 | [6 empty] | 2023-06-20 | [6 empty] | 2023-06-27 | [6 empty] | 04 J ul | [6 empty] | 2023-07-11
[6 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ID Number | Task Name | Duration | start | Finish | Resource Name | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Hardware and networking | 15.14 | Mon 23/05/22 | Thu 09/06/22 | bar: 2023-05-23 27 F
2 | Upgrade infrastructure | 30 hrs | Mon 23/05/22 | Thu 26/05/22 | Susanne Morris | bar: 2023-05-23 23 M to 2023-05-23 26 T; 2023-05-30 3 F
3 | Install and configure server | 25 hrs | Thu 26/05/22 | Tue 31/05/22 | Susanne Morris | bar: 2023-05-23 27 F; 2023-05-30 30 M to 2023-05-30 3 F
4 | Installation of hardware | 28 hrs | Wed 01/06/22 | Mon 06/06/22 | Susanne Morris | bar: 2023-06-06 6 M to 2023-06-06 10 F
5 | Testing of Hardware | 22 hrs | Mon 06/06/22 | Thu 09/06/22 | Susanne Morris | bar: 2023-06-13 13 M to 2023-06-13 15 W
6 | Module 1 : backend Database | 22.14 Days | Mon 23/05/22 | Fri 17/06/22 | bar: 2023-06-20 22 W
7 | Develop | 110 hrs | Mon 23/05/22 | Thu 09/06/22 | Ayary Thapa | bar: 2023-05-23 23 M to 2023-05-23 27 F; 2023-05-30 30 M to 2023-05-30 3 F; 2023-06-06 6 M to 2023-06-06 10 F; 2023-06-13 13 M to 2023-06-13 14 T; 2023-06-20 23 T
8 | Unit tests | 14 hrs | Thu 09/06/22 | Mon 13/06/22 | Ayary Thapa | bar: 2023-06-06 7 T; 2023-06-13 15 W
9 | Deploy | 6 hrs | Thu 16/06/22 | Fri 17/06/22 | Ayary Thapa | bar: 2023-06-13 15 W to 2023-06-13 17 F
10 | Fixing and reggressions for minor faults | 25 hrs | Mon 13/06/22 | Thu 16/06/22 | Ayary Thapa | bar: 2023-06-20 20 M to 2023-06-20 22 W
11 | Module 2 : Sales Records | 11.49 Days | Mon 23/05/22 | Fri 03/06/22 | bar: 2023-05-23 24 T; 2023-06-20 20 M
12 | Develop | 33 hrs | Mon 23/05/22 | Fri 03/06/22 | Weronika Marzan | bar: 2023-05-23 23 M to 2023-05-23 26 T; 2023-06-06 6 M
13 | Unit tests | 14 hrs | Fri 27/05/22 | Fri 27/05/22 | Weronika Marzan | bar: 2023-05-30 30 M; 2023-06-06 6 M
14 | Deploy | 6 hrs | Fri 93/06/22 | Mon 30/05/22 | Weronika Marzan | bar: 2023-05-23 27 F; 2023-05-30 30 M to 2023-05-30 31 T; 2023-05-30 2 T
15 | Fixing and reggressions for minor faults | 25 hrs | Mon 30/05/22 | Thu 02/06/22 | Weronika Marzan | bar: 2023-05-30 1 W to 2023-05-30 3 F
16 | Module 3 : User Interface | 14.29 Days | Mon 23/05/22 | Wed 08/06/22
17 | Develop | 50 hrs | Mon 23/05/22 | Tue 31/05/22 | Terrence Bull | bar: 2023-05-23 23 M to 2023-05-23 27 F; 2023-05-30 30 M to 2023-05-30 1 W
18 | Unit tests | 14 hrs | Tue 31/06/22 | Wed 08/06/22 | Nasira Amina | bar: 2023-06-06 10 F
19 | Deploy | 6 hrs | Tue 07/06/22 | Tue 07/06/22 | Terrence Bull | bar: 2023-05-30 2 T to 2023-05-30 3 F; 2023-06-06 6 M to 2023-06-06 7 T
20 | Fixing and reggressions for minor faults | 25 hrs | Thu 02/05/22 | Wed 01/06/22 | Terrence Bull | bar: 2023-06-06 8 W to 2023-06-06 9 T
21 | Module 4 : Data Analysis | 20.14 Days | Fri 03/06/22 | Wed 29/06/22
22 | Develop | 110 hrs | Fri 03/06/22 | Thu 23/06/22 | Weronika Marzan | bar: 2023-05-30 3 F; 2023-06-06 6 M to 2023-06-06 10 F; 2023-06-13 13 M to 2023-06-13 17 F; 2023-06-20 20 M to 2023-06-20 24 F; 2023-06-27 27 M to 2023-06-27 30 T
23 | Unit tests | 14 hrs | Tue 23/06/22 | Mon 27/06/22 | Weronika Marzan
24 | Deploy | 6 hrs | Thu 28/06/22 | Wed 29/06/22 | Nasira Amina | bar: 2023-06-27 1 F; 04 J ul 4 M to 04 J ul 6 W
25 | Fixing and reggressions for minor faults | 25 hrs | Thu 23/06/22 | Tue 28/06/22 | Weronika Marzan | bar: 2023-06-13 13 M; 04 J ul 7 T to 04 J ul 8 F; 2023-07-11 11 M to 2023-07-11 13 W
26 | Module 5 : Customer Service | 18.71 Days | Mon 23/05/22 | Tue 14/06/22
27 | Develop | 80 hrs | Mon 23/05/22 | Fri 03/06/22 | Nasira Amina | bar: 2023-05-23 23 M to 2023-05-23 27 F; 2023-05-30 30 M to 2023-05-30 3 F
28 | Unit tests | 14 hrs | Mon 06/06/22 | Tue 14/06/22 | Nasira Amina | bar: 2023-06-06 6 M; 2023-06-20 20 M
29 | Deploy | 6 hrs | Mon 13/06/22 | Mon 13/06/22 | Nasira Amina
30 | fixing and reggressions for minor faults | 25 hrs | Wed 08/06/22 | Tue 07/06/22 | Nasira Amina | bar: 2023-06-06 8 W to 2023-06-06 10 F; 2023-06-13 13 M to 2023-06-13 14 T
31 | Testing | 8.43 Days | Wed 29/06/22 | Mon 11/07/22
32 | Create a plan | 7 hrs | Wed 29/06/22 | Thu 30/06/22 | Ayura Thapa
33 | Intergration Testing (module 2 and 4) | 30 hrs | Wed 29/06/22 | Tue 05/07/22 | Weronika Marzan
34 | Intergration Testing (module 1 and 3) | 30 hrs | Wed 29/06/22 | Tue 05/07/22 | Nasira Amina
35 | Intergration Testing(Module 5) | 15 hrs | Fri 01/07/22 | Mon 04/07/22 | Terrence Bull
36 | Fixing and reggressions for major faults | 36 hrs | Tue 05/07/22 | Mon 11/07/22 | Nasira Amina
37 | User/ acceptance Testing | 13 hrs | Wed 29/06/22 | Thu 30/06/22 | Terrence Bull
38 | Training | 4.29 days | Mon 11/07/22 | Fri 15/07/22
39 | Staff training | 30 hrs | Mon 11/07/22 | Fri 15/07/22 | Terrence Bull
40 | User training | 15 hrs | Mon 11/07/22 | Wed 13/07/22 | Ayura Thapa
41
42
43 |  |  |  | key
44 |  |  |  | SM
45 |  |  |  | AT
46 |  |  |  | WM
47 |  |  |  | TB
48 |  |  |  | NA
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100